| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 019/BGDĐT-CQLCL V/v báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số quốc gia | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại văn bản số 823/TB-VP về việc báo cáo tiến độ chuyển đổi số quốc gia, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 79% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 3.554.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, CQLCL. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG Trần Thị Bích |
| --- | --- |