| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------- Số: 119/ĐHBK-VC V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 820/TB-VP về việc báo cáo tiến độ phòng chống dịch bệnh, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 76% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 199.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, VC. | HIỆU TRƯỞNG GIÁM ĐỐC Phạm Minh Dũng |
| --- | --- |