| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------- Số: 300/ĐHBK-VC V/v báo cáo tình hình thực hiện tổ chức thi tuyển công chức | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 242/TB-VP về việc báo cáo tiến độ tổ chức thi tuyển công chức, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 63% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 4.629.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Các Sở, Ban, Ngành xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, VC. | KT. GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Hoàng Thị Em |
| --- | --- |