| BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 414/BTC-VNSNN V/v báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo an ninh trật tự | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại văn bản số 638/TB-VP về việc báo cáo tiến độ đảm bảo an ninh trật tự, BỘ TÀI CHÍNH xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 79% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 415.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, VNSNN. | TL. BỘ TRƯỞNG GIÁM ĐỐC Vũ Quốc Hưng |
| --- | --- |