| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 583/BGDĐT-CQLCL V/v báo cáo tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2024 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại văn bản số 737/TB-VP về việc báo cáo tiến độ phòng chống dịch bệnh, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 60% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 122.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Các Sở, Ban, Ngành xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, CQLCL. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Thị Em |
| --- | --- |